Katowice, dnia 02 czerwca 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/06/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Prosimy o doprecyzowanie co realnie oznacza wymóg wykonania dokumentacji projektowej dot. likwidacji zapadliska z powierzchni do wyrobiska sztolni ? (pkt 4.2.1. SIWZ)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej, w szczególności przedstawiającej sposób oraz technologię likwidacji zapadniętego odcinka sztolni oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami PFU.

PYTANIE Nr 2

Czy wykonanie dokumentacji odtworzenia pierwotnej kamiennej historycznej obudowy sztolni wewnątrz (w świetle przekroju) ma polegać na numerowaniu każdego kamienia i sporządzenia rysunków odwzorowujących układ konkretnych kamieni ścian wewnętrznych 1:1? (pkt 4.2.8 SIWZ)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

Wystarczającą dokumentacją będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej lub fotogrametrycznej lub scanningu przestrzeni lica obudowy przed rozpoczęciem realizacji prac o dokładności umożliwiającej odtworzenie wyrobiska przy użyciu oryginalnego materiału.

PYTANIE Nr 3

Prosimy o doprecyzowanie o jakich rodzajach innych dokumentacji i opracowań technicznych niezbędnych dla realizacji zadania wynikających z przepisów prawa zwłaszcza geologicznego i górniczego jest mowa ? (pkt 4.2.14 SIWZ)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie dokumentacje, które wynikają z faktu realizacji zamówienia w formule zaprojektuj i wykonaj.

PYTANIE Nr 4

Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać w szczegółach zachowanie funkcjonalności pozostałego odcinka sztolni, t.j. bieżącego stałego odprowadzania wód wyrobiskiem sztolni i utrzymania jej poziomu (bez możliwości spiętrzania) w sztolni Czarnego Pstrąga (która jest wydzielonym odcinkiem sztolni "Kościuszko")? (pkt 4.2.23 SIWZ)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Zamawiający nie dopuszcza podniesienia poziomu wody w sztolni w wyniku prowadzonych robót. Prace należy wykonać zgodnie z punktem 23 przedmiotu zamówienia zawartym w PFU.

PYTANIE Nr 5

Czy konieczne jest wykonanie skanowania przestrzennego lica obudowy sztolni (powyżej lustra wody) na odcinku od szybu Ewa do wylotu na powierzchnię terenu przez "Bramę Gwarków" w technice cyfrowej w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej powierzchni terenu, w sposób umożliwiający w przyszłości analizę porównawczą stanu technicznego obmurza wyrobiska sztolni ? (pkt 4.2.24 SIWZ)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5

Zamawiający usunął zapis dotyczący konieczności skanowania przestrzennego lica obudowy sztolni z PFU oraz SIWZ.

PYTANIE Nr 6

Czy konieczne jest określenie proporcji procentowej wartości projektu w stosunku do wartości robót budowlanych w wysokości 7,55%? Wartość projektu może zdeterminować wartość robót budowlanych, co nie wydaje się korzystne w kontekście optymalizacji całego przedsięwzięcia. Jeśli jest taka konieczność proponujemy by wprowadzić widełki procentowe między 10 - 15% (pkt 14.4 SIWZ).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6

Zamawiający zmienia maksymalny udział wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej i ustala go na 15% całości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

PYTANIE Nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie oraz gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, Zamawiający zmieni termin zakończenia robót w uzgodnieniu z Wykonawcą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót w sytuacjach wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa. Zmienione zapisy Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ regulują zasady zmiany terminów wykonania robót.

PYTANIE Nr 8

W związku z duża ilością dokumentacji wymaganych dla realizacji zamówienia (tryb zaprojektuj i wykonaj), a także z uwagi na możliwość realizacji robót w obiekcie wyłącznie do końca września wnosimy o rezygnację z realizacji zamówienia w sezonie 2017 i ponowne ogłoszenie postepowania w takim terminie, który umożliwi wykonanie dokumentacji w sezonie zimowym oraz wejścia na teren budowy bezpośrednio po zakończeniu sezonu ochronnego nietoperzy w 2018 roku.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8

Zamawiający ustala i wprowadza w SIWZ nowe terminy zakończenia poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu zamówienia.

PYTANIE Nr 9

W związku z faktem, iż procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z realizacją prac projektowych koniecznych dla otrzymania pozwolenia na budowę są procedurami trwającymi 8-12 miesięcy - termin zakończenia robót proponowany przez Zamawiającego nie jest terminem możliwym do dotrzymania. Z wyliczeń wynika, iż najwcześniejszy termin rozpoczęcia robót terenowych związanych z realizacją odprowadzenia wód kopalnianych ze sztolni Kościuszko do rzeki Dramy, determinujący realizację odbudowy i zabezpieczenie sztolni wraz z wylotem Bramy Gwarków to 13 miesięcy – od rozpoczęcia prac projektowych, natomiast przewidywany termin zakończenia 4-5 miesięcy od rozpoczęcia robót.

Prosimy zatem o weryfikację przyjętych przez Zamawiającego założeń terminowych realizacji prac projektowych i robót budowlanych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9

Zamawiający ustala i wprowadza w SIWZ nowe terminy zakończenia poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu zamówienia.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ prowadzą do zmiany treści SIWZ i wymagają dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.

Z uwagi na znaczący zakres zmian zapisów SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zmieniony SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami uwzgledniający wszystkie dotychczasowe zmiany SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13 czerwca 2017 r. godz. 10:00.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postepowania ZP/06/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego