Katowice, dnia 30 marca 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/06/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2017 r., w tym:

    - do 31.07.2017 r. – wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, itp. (w ramach tego terminu Zamawiającemu przysługuje 10 dni roboczych na sprawdzenie kompletności dokumentacji i jej zatwierdzenie),

    - do 30.09.2017 r. – realizacja wszelkich robót górniczych, budowlanych, odbiorów robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem obudowy wyrobiska Sztolni na odcinku 45 mb od portalu wylotowego, portalu „Brama Gwarków”, obudowy wyrobiska na odcinku portalu oraz odbudowy (rekonstrukcji) historycznej kamiennej obudowy wyrobiska Sztolni.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin (jak również ww. terminy pośrednie) ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego jak również w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminów nie będzie możliwe.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

W § 18 ust. 2 Wzoru umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji umowy, w określonych 8 przypadkach. Wymienione we wzorze umowy przypadki nie obejmują sytuacji przedłużającego się postepowania przetargowego.

PYTANIE Nr 2

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

    - uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,

    - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej (z przyczyn nie będących następstwem wadliwości ww. dokumentacji),

    - aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 3

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producentów, jednak nie krótszy niż ww. 36 miesięcy.

DPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Gwarancja na wykonane roboty budowlane obejmuje w sobie gwarancję na użyte do tych robót materiały i urządzenia.

PYTANIE Nr 4

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o obniżenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 5

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5

Wykonawca będzie mógł zlecić podwykonawcom tylko zakres robót który został przez niego wskazany w ofercie.

PYTANIE Nr 6

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego do 90 % wartości wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 7

Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że:

    - posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunków technicznych i trudności mogących wyniknąć przy wykonywaniu umowy,

    - szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień,

    - uwzględnił wyszczególnione warunki realizacji i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania.

Prosimy o ograniczenie ww. oświadczeń do zakresów, w jakich mógł się zapoznać z ww. Wykonawca działający z należytą starannością.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 8

Zamawiający wymaga, by harmonogram, który Wykonawca zobowiązany jest opracować do 5 dni od podpisania umowy zawierał m.in. wykaz prac wykonywanych przez podwykonawców ze wskazaniem ich wynagrodzenia. Prosimy o usunięcie ww. wymogu, gdyż przed podpisaniem umowy Wykonawca nie będzie znał wartości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców – informację w tym zakresie będą przekazywane Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na etapie akceptacji projektu umowy z konkretnym podwykonawcą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8

Zamawiający przewidział we Wzorze umowy możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

PYTANIE Nr 9

Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Wzoru umowy wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru częściowego, zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

PYTANIE Nr 10

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10

Zamawiający będzie dokonywał odbiorów zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w szczególności § 5 Wzoru umowy.

PYTANIE Nr 11

Prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych za ewentualne uchybienia Wykonawcy względem podwykonawców i ustalenie ich w wysokości 2 000,00 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 12

Zamawiający zastrzegł sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca będzie miał prawo naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. Prosimy o zrównanie ww. kar, by w obu przypadkach jw. mogły być naliczane na tym samym poziomie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 12

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 13

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, z tytułu opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności, opóźnień w dokonywaniu odbiorów (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 14

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 14

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 15

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do np. 10% wartości wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 15

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 16

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 16

Nie. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 17

Zamawiający zastrzegł, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty są wykonywane przez nie zaakceptowanego przez niego podwykonawcę ma on prawo wstrzymać realizację robót do czasu wyjaśnienia i ewentualnego naliczenia kar umownych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wstrzymanie robót dotyczyło będzie wstrzymania robót ww. zakwestionowanego podwykonawcy, a nie całego zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem publicznym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 17

Tak. Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe wstrzymanie robót będzie dotyczyło robót wykonywanych przez niezatwierdzonego podwykonawcę.

PYTANIE Nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji obowiązek wymiany (i poniesienia związanych z tym kosztów) materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia w nich wad) będzie po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 18

W okresie gwarancji wszelkie koszty wymiany materiałów, w tym materiałów eksploatacyjnych, będzie ponosił Wykonawca.

PYTANIE Nr 19

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu, pkt. 6.1.2. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w ten sposób, aby brzmienie punktu 6.1.2 było następujące: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie (2) roboty w zakresie budowli hydrotechnicznych, które były objęte odrębnymi umowami (kontraktami) o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda bądź jedną (1) robotę w zakresie budowli hydrotechnicznych, w ramach jednej umowy (kontraktu) o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 19

Tak. Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że pkt. 6.1.2. SIWZ otrzyma brzmienie:

„wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące  wykonanie robót budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto.”

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie pytania Nr 19 prowadzą do zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni termin składania ofert na dzień 06 kwietnia 2017 r.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postepowania ZP/06/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego