SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| --- | --- |
| Postępowanie w trybie: | Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. |
| Nazwa zamówienia: | „Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.” ZP/14/MGW/2019 |
| Rodzaj: | USŁUGA |

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk DYREKTOR ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego.

Data: 04.10.2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

- NAZWA (FIRMA ) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami.)

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. (art. 93 ust 1 a pzp)

- Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa zamówienia:

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbioru Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objęte są prace konserwatorskie 3 eksponatów muzealnych (lokomotywy i dwóch wagonów) wraz z ich transportem  –  demontaż, odczyszczenie, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcje elementów brakujących lub zniszczonych, zabezpieczenie antykorozyjne, odtworzenie powłok malarskich. Wszystkie prace konserwatorskie należy wykonać  zgodnie z ramowym programem prac konserwatorskich opisanym w części IV SIWZ. pkt. 3

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnego programu prac konserwatorskich ustalonego z Zamawiającym i opracowanego na podstawie ramowego programu prac konserwatorskich precyzującego przyjęte metody i materiały w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Realizacja zamówienia podzielona została na dwa etapy i odbywać się będzie zgodnie z ramowym harmonogramem prac, którego zakres został wskazany w części IV SIWZ. pkt 3

Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do transportu i przechowywania eksponatów zgodnie z Warunkami transportu i przechowywania opisanymi w części IV SIWZ pkt.4

Transport obiektów:

Lokalizacja obecna -  Zabrze, dziedziniec budynku przy ul. 3 Maja 19;

Lokalizacja docelowa – Zabrze Wolności 408, na terenie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza – szyb Carnall; z możliwością wskazania przez Zamawiającego innej lokalizacji, położonej w odległości do 5 km.

  - ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

    - Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi  w SIWZ. Wskazanie w SOPZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SOPZ; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w SOPZ.

    - W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia  i innego elementu) opisanych SOPZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SOPZ, których dotyczy.

    - Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

    - Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.

    - Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w SOPZ należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

    - Stosownie do pkt 3.2.5. do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w SOPZ dopisuje się wyrazy "lub równoważne".

    - Pogląd przyjęty w doktrynie  wskazuje, że równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które                   w ocenie specjalistów z danej branży odpowiadają względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz te same.  Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Również zgodnie z przyjętym w doktrynie  i orzecznictwie poglądem „równoważny” nie oznacza „identyczny” czy „tożsamy”, ale bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych. Rozwiązanie równoważne nie musi się charakteryzować w pełni identycznymi cechami i parametrami jak opisany przedmiot zamówienia wprost. Wystarczy, że w ofercie równoważnej zaoferowany zostanie przedmiot zamówienia o jakości i funkcjonalności takiej samej lub zbliżonej do tej, jaka została opisana w siwz.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
     w SIWZ wraz z załącznikami.

- Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia, nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

3.4     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA CZĘŚĆ IV SIWZ.

3.5      KOD CPV: ( KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ)

Główny przedmiot:

34621200 – 8 – Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania Umowy do 30 listopada 2020 r.

Zamawiający wymaga aby prace związane z konserwacją  zostały przeprowadzone  w dwóch etapach:

I etap od dnia podpisana umowy do dnia 15.12.2019 r.

II etap od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020.

Zgodnie z ramowym harmonogramem prac konserwatorskich  zamieszczonym w części IV SIWZ pkt.3

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 12 SIWZ);

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. WYKONAWCA SPEŁNI WARUNEK JEŻELI WYKAŻE, ŻE BĘDZIE:

-  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ.

- minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że                     w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące usługę konserwacji lokomotywy polegającej na odczyszczeniu obiektów, uzupełnieniu ubytków, rekonstrukcji, zabezpieczeniu przed dalszą korozją, przywróceniu powłok malarskich.

- minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

-  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

UWAGA.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).

  - W przypadku gdy wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

  - Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie winno być złożone do oferty      i stanowi zał. nr 5 do SIWZ).

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

  - Jeżeli zdolności techniczne, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA;

  - Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dokument składany do oferty stanowi załącznik nr 3 i 2 do SIWZ)

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

- Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C  SIWZ.

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

nie dotyczy

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (dz.U.poz.1126 ze zm.) składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ należy złożyć w oryginale

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii   
  oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca -  w zakresie dokumentów, lub oświadczeń , które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie  poświadczonej   kopii   
  dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy   
  złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury   postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
     elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz   
     danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
     oświadczenia lub dokumenty,

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku   
  podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej  
  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,  
   Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
  Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta                   z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    lub Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty  stosownie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016, poz.1126).

  - Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  polski. Interpretacja treści dokumentów lub oświadczeń składanych                 w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu                            o przedmiotowe tłumaczenie.

- Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

9.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

9.2  Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

9.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                        o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu przy czym:

a. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt.1 SIWZ  wystarczające jest aby którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku,

b.  brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pzp  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie.

c. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

9.5 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY.

12.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca       1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 12.1. pkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2    Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

- ODRZUCENIE OFERTY.

13.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie za pośrednictwem faksu lub przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:

e-mail: zamowienia@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku Zamawiajacy sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Pani Barbara Klajmon – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pani Beata Żmija  – w sprawach formalno-prawnych

e-mail: zamowienia@muzeumgornictwa.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. W ofercie należy podać kwotę całościową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póż. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz zaparafowane.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zmian.), a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

- części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

- Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

- ZAWARTOŚĆ OFERTY

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 i 3 do SIWZ)

- Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 5  do SIWZ) – jeżeli dotyczy,

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zał. Nr 4 do SIWZ) – składane na wezwanie Zamawiającego

- Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: nazwę i adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47

najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. do godz. 10:00

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10:30 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

      - Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych dokumentów.

      - Wykonawca w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie zmiany i wyjaśnienia do niego udzielone w trakcie trwania postępowania przetargowego, określi cenę ryczałtową netto (cyfrowo), podatek VAT (cyfrowo) i brutto (cyfrowo) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) ( przy czym sporządzenie oferty rekomenduje się w oparciu o Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

      - Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym wskazana w ofercie cena ryczałtowa, winna gwarantować pełną realizację zamówienia. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i faktycznie planowane do wykonania usługi, zgodnie z SIWZ.

      - Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty  i prawidłowe jego ukończenie, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

      - Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności występujących z dokumentacji postępowania.

      - Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami do  SIWZ.

      - Wszystkie wartości określone w ofercie należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz, że przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy.

      - W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny/wartości netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest wpłacić.

      - Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w Formularzu Oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ). Brak wskazania powyższej informacji w treści w Formularzu Oferty będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

      - Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Sposób obliczenia punktów

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres gwarancji | 40% |
|  | Razem | 100 % |

Wartość punktowa

      - Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | najniższa oferowana cena brutto ----------------------------------------------- cena badanej oferty brutto | x 100 pkt x 60% |
| --- | --- | --- | --- |

      - Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych miesiącach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji wynoszący [miesiące] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” z uwzględnieniem wagi kryterium |
| --- | --- |
| 36 miesięcy | 0 pkt |
| 37 – 43 miesięcy | 10 pkt |
| 44 – 51 miesięcy | 20 pkt |
| 52 – 59 miesięcy | 30 pkt |
| 60 miesięcy | 40 pkt |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. |  |

Gwarancja obejmuje cały zakres wykonanej usługi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i przyzna 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie udzielenie gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy Zamawiający przyzna takiej ofercie maksymalną liczbę punktów – 40, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku a) i d) na stronie internetowej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym 
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

- Środkami ochrony prawnej są:

  - wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie  zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamówienia@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

- Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych*: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; biuro@muzeumgornictwa.pl;

  - kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.”

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie:  Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Obowiązek Wykonawcy z zakresu ochrony danych osobowych: Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie w formularzu oferty.

_________

*Wyjaśnienie: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

      - Zasady dotyczące podwykonawstwa

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania  przez wykonawcę (o ile wiadomo) firm podwykonawców.

Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców (puste pole) oznacza, że na tym etapie Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom tj. zamówienie wykonana siłami własnymi bez udziału podwykonawców, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

      - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom

      - Zastrzeżenie kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.

      - Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW

Lokomotywa parowa wąskotorowa typ Las47. Nr inw. MGW/TG/1222

Jest ustawiona na torowisku o szerokości 800 mm wykonanym z stalowych szyn walcowanych na gorąco, przymocowanych do drewnianych podkładów. Taki rozstaw szyb w tego typu parowozie był stosowany niezmiernie rzadko. Był m.in. wykorzystywany w kolei wilanowskiej i kolejach dojazdowych węzła Warszawskiego. Z wybudowanych w latach 40 i 50 XX wieku parowozów na terenie polskich zachowało się zaledwie kilka sztuk. Masa parowozu pustego wynosi 9,5 tony, długość 5,9 m, szerokość 1,9 m, wysokość 2,5 m. Parowóz zbudowany jest z następujących części:

Ostoja (rama) składająca się z dwóch ostojnic połączonych blokiem międzycylindrowym będącym jednocześnie podporą kotła oraz poprzecznic i belek czołowych. Ostoja wykonana jest z blach stalowych walcowanych połączonych nitami. Nad blokiem międzycylindrowym ulokowany jest wspornik poddymniczy osłonięty blachami stalowymi przymocowanymi śrubami. Ostoja wsparta jest na dwóch zestawach kołowych liczących po trzy koła napędowe o średnicy 630 mm. (układ osi Cn2t). Łożyska kół połączone są z resorami zamocowanymi do ostoi (położenie górne). Parowóz poruszają dwie maszyny parowe bliźniacze o mocy po 35 KM, (sterowanie suwakowe systemu Heusingera, połączony z podwieszonym wodzikiem). Bloki silników odlew staliwny. Średnica cylindra 245 mm, a skok tłoka 300 mm. Na ostoi znajduje się kocioł parowy wyposażony w rury płomienne (płomieniówki), palenisko ze skrzynią ogniową, kołpak parowy (zbieralnik pary). Wytwarzane ciśnienie 12 atmosfer. Dymnica wykonana z blachy stalowej połączona z kominem i ruchomą klapą dymnicową. Budka maszynisty wykonana z blach stalowych połączonych śrubami. W przedniej ścianie budki znajdują się dwa okna, w bocznych drzwiczki, a w tylnej podwójne drzwiczki umożliwiające obsługę tendra węglowego. Dwie skrzynie wodne wykonano z blachy stalowej połączonej śrubami.

Wagon do przewozu materiałów sypkich wąskotorowy serii WH – nr 2520 9, nr inw. MGW/TG/1290 Masa wagonu pustego wynosi 5,2 tony, długość 5,3 m, szerokość 1,7 m, wysokość 2,2 m. Będzie on ustawiony na torowisku o szerokości 800 mm. Konstrukcja składa się z stalowej ramy, której elementy połączone zostały nitami, dwóch osi tocznych (4 koła), resorów piórowych, hamulców szczękowych. Na ramie znajduje się skrzynia ładunkowa otwarta od góry, ściany skrzyni i podłogę wykonano z blachy stalowej. W ścianach bocznych zamocowano uchylane klapy umożliwiające grawitacyjny wyładunek wagonu.

Wagon do przewozu drewna lub materiałów długich wąskotorowy seria SlH Nr 2777 8, nr inw. MGW/TG/1291. Masa wagonu pustego wynosi 2,8 tony, długość 5 m, szerokość 1,5 m, wysokość 1,6 m. Będzie on ustawiony na torowisku o szerokości 800 mm. Konstrukcja składa się z stalowej ramy, której elementy połączone zostały nitami, dwóch osi tocznych (4 koła), resorów piórowych, hamulców szczękowy. Na ramie znajduje się otwarta platforma posiadająca jedną burtę wykonaną z blachy stalowej oraz drewnianą podłogę

.

2.  STAN ZACHOWANIA

2.1. Parowóz wąskotorowy serii „Las” (, stan zachowania: bardzo zły, wżery korozyjne, duże ubytki, złuszczenia farby, osłabienie, miejscowa silna destrukcja blachy, całkowite zniszczenia drewnianych podłóg

2.2. Wagon towarowy – wąskotorowy – węglarka samowyładowcza zachowania: stan zachowania bardzo zły, wżery korozyjne, ubytki, zbutwienie elementów drewnianych, zniszczone powłoki antykorozyjne i malarskie

2.3. Wagon towarowy, stan zachowania: bardzo zły, wżery korozyjne, ubytki, zbutwienie elementów           drewnianych, zniszczone powłoki antykorozyjne i malarskie

Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3.   RAMOWY HARMONOGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

| l.p | Nazwa zadania |
| --- | --- |
|  | ETAP I - Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r. |
| 1. | Transport 3 eksponatów z Muzeum do miejsca konserwacji: lokomotywa typu Las 47, wagon do transportu materiałów sypkich, wagon do transportu materiałów długich. |
| 2. | Wstępne oczyszczenie i demontaż lokomotywy Typu Las 47. |
| ETAP II - Od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. |  |
| 1. | Oczyszczenie elementów stalowych lokomotywy metodą ścierno – strumieniową i zabezpieczenie antykorozyjne elementów lokomotywy. |
| 2. | Konserwacja detali lokomotywy typu las 47: w tym: okien, reflektorów, wskaźników, urządzeń pomiarowych, tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych i elementów sterowania wraz ze stanowiskiem maszynisty. |
| 3. | Montaż wszystkich elementów lokomotywy typu Las 47 |
| 4. | Demontaż i wstępne oczyszczenie wagonu do materiałów sypkich i wagonu do transportu materiałów długich. |
| 5. | Oczyszczenie elementów stalowych obu wagonów metodą ścierno-strumieniową i zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konserwacja detali. |
| 6. | Montaż wszystkich elementów dwóch wagonów |
| 7. | Transport 3 eksponatów z miejsca konserwacji do siedziby Zamawiającego i posadowienie we wskazanym miejscu |
| 8. | Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej |

Zakłada się konserwacje obiektów w celu przeznaczenia ich do dalszej ekspozycji zewnętrznej, jako elementy statyczne, bez przywracania im sprawności ruchowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  własnego programu prac konserwatorskich, opracowanego na podstawie programu ramowego,  precyzującego przyjęte metody i materiały.

1) Parowóz wąskotorowy serii „Las”

Demontaż lokomotywy z tymczasowego postumentu, demontaż dymnicy, budki maszynisty, oraz podłogi.

Czyszczenie ostoi (ramy) parowozu metodą ścierno-strumieniową z zastosowaniem odpowiedniego ścierniwa. Po uśnięciu produktów korozji należy dokonać kontroli stanu zachowania (z wyznaczonym przez Muzeum pracownikiem) z racji  na zróżnicowane osłabienia właściwości wytrzymałościowych obiektu oraz ustalenia dalszych lokalizacji uszkodzeń korozyjnych i ustalenie dalszych kroków postępowania. Dla zapewnienia ochrony antykorozyjnej oraz zatrzymania procesów korozyjnych proponuje się zastosowanie farb wysokocynkowych, dopuszcza się także inne metody zabezpieczenia antykorozyjnego zaproponowane przez wykonawcę po zaakceptowaniu go przez Muzeum. Konserwacja zachowawcza maszyny parowej, ochrony silników oraz kotła z oczyszczaniem metodą ścierno-strumieniową oraz pokrycie farbą wysokocynkową. W przypadku stwierdzenia wżerów korozyjnych lub ubytków zostaną one uzupełnione za pomocą wstawek z tego samego materiału i podobnej metodzie/technologii.

Konserwacja podwozia, osi, kół, resorów oraz zabieraków parowozu podobnie oczyszczanie metodą ścierno-strumieniową oraz pokrycie farbą wysokocynkową i farbą nawierzchniową poliuretanową. Usunięcie wysoce skorodowanych elementów dymnicy (braki w powierzchni blachy powyżej 10 cm2), komina, budki maszynisty oraz ich konserwacja (uzupełnienie za pomocą wstawek) lub rekonstrukcja za pomocą tego samego materiału. W ramach tego etapu prac przeprowadzone zostanie także nitowanie blach oraz usuwanie uszkodzonych nitów, a następnie pokrycie farbą wysokocynkową. Wszystkie elementy współpracujące (łożyska, osie) powinny być pokryte smarem syntetycznym. Rekonstrukcja podłogi.

Demontaż, konserwacja i ponowny montaż detali, w tym: okien, reflektorów, wskaźników, urządzeń pomiarowych, tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych i elementów sterowania wraz ze stanowiskiem maszynisty. Rekonstrukcja i montaż brakujących elementów i klap dla skrzyń wodnych. Rekonstrukcja i montaż brakujących detali, w tym: drewnianych elementów sterujących, brakujących wskaźników, ponowne złożenie dymnicy i budki maszynisty na ostoi według dostarczonych materiałów ikonograficznych lub według analogii. Pokrycie farbą nawierzchniową w kolorach stosowanych w czasie eksploatacji parowozu.

Montaż obiektu na nowym postumencie

2) Wagon towarowy – wąskotorowy – węglarka samowyładowcza:

Demontaż wagonu z tymczasowego postumentu.

Konserwacja podwozia, osi, kół i resorów wagonu z oczyszczaniem metodą ścierno – strumieniową oraz pokrycie farbą wysokocynkową. Po uśnięciu produktów korozji należy dokonać kontroli stanu zachowania (z wyznaczonym przez Muzeum pracownikiem) z racji  na zróżnicowane osłabienia właściwości wytrzymałościowych obiektu oraz ustalenia dalszych lokalizacji uszkodzeń korozyjnych i ustalenie dalszych kroków postępowania. W przypadku stwierdzenia wżerów korozyjnych lub ubytków zostaną one uzupełnione za pomocą wstawek z tego samego materiału i podobnej metodzie/technologii.

Usunięcie skorodowanych blach burt, spawów i wstawek będących efektem ostatniego, wadliwie przeprowadzonego remontu. Oczyszczenie konstrukcji ramy burt, mechanizmu otwierającego burty oraz mechanizmu podnoszącego w podłodze wagonu. Wstawienie blach burt, połączenie z konstrukcją ramy metodą nitowania.

Demontaż, konserwacja i ponowny montaż detali, w tym: tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych, mechanizmów otwierających. Usunięcie zbutwiałych elementów drewnianych z pomostów, wstawienie nowych elementów pomostów z drewna dębowego, impregnacja drewna. Pokrycie farbą nawierzchniową z zachowaniem oryginalnej kolorystyki.

Montaż obiektu na nowym postumencie

3) Wagon towarowy – wąskotorowy – platforma:

Demontaż wagonu z tymczasowego postumentu.

Konserwacja podwozia, osi, kół i resorów wagonu z oczyszczaniem metodą ścierno–strumieniową oraz pokrycie farbą wysokocynkową. Oczyszczenie metodą ścierno–strumieniową ramy wagonu oraz pokrycie farbą wysokocynkową. Demontaż podłogi.

Po uśnięciu produktów korozji należy dokonać kontroli stanu zachowania (z wyznaczonym przez Muzeum pracownikiem) z racji na zróżnicowane osłabienia właściwości wytrzymałościowych obiektu oraz ustalenia dalszych lokalizacji uszkodzeń korozyjnych i ustalenie dalszych kroków postępowania. W przypadku stwierdzenia wżerów korozyjnych lub ubytków zostaną one uzupełnione za pomocą wstawek z tego samego materiału i podobnej metodzie/technologii.

Demontaż, konserwacja i ponowny montaż detali, w tym: tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych, mechanizmów otwierających. Usunięcie zbutwiałych elementów drewnianych z platformy i pomostów, wstawienie nowych elementów platformy i pomostów z drewna dębowego, impregnacja drewna. Pokrycie farbą nawierzchniową z zachowaniem oryginalnej kolorystyki.

Montaż obiektu na nowym postumencie.

Sporządzenie powykonawczej dokumentacji powykonawczej.

4. OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

- Wszystkie obiekty winny być transportowane z odpowiednim przygotowaniem są to bowiem eksponaty wielkogabarytowe o wadze do 10 ton i wymiarach do 6 m długości,  2 m szerokości i 2,5 m wysokości. Obiekty są w bardzo złym stanie zachowania, co zobowiązuje do zwrócenia szczególnej uwagi na ich konstrukcję, która mogła by zostać uszkodzona w trakcie transportu. Obiekty oprócz skłonności do kruchości mogą mieć spore braki spójności powierzchni na co również warto zwrócić uwagę i odpowiednio 
w transporcie zabezpieczyć.

- Wszystkie obiekty winny być konserwowane przy zachowaniu następujących warunków;

- wilgotność w granicach 20-50 %,

- temperatura 16-20 stopnie C (malowanie, zabezpieczenie)

- postępowanie zgodne z programem prac konserwatorskich.

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

Umowa nr ..................

zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pana Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….………………………………………………………….........

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) .

Przedmiot i zakres umowy

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne w postaci wykonywania usługi polegającej na:

„Konserwacji zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego  wraz z transportem eksponatów”

- Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

- Konserwację: lokomotywy parowej wąskotorowej typu las47. Nr. Inw. MGW/TG/1222, wagonu do przewozu materiałów sypkich wąskotorowy. Nr. Inw.  MGW/TG/1290 i wagonu do przewozu materiałów długich wąskotorowy. Nr. Inw. MGW/TG/1291, które obejmują następujące działania:

- Wstępne oczyszczenie i demontaż lokomotywy typu Las 47.

- Oczyszczenie elementów stalowych lokomotywy metodą ścierno-strumieniową i zabezpieczenie antykorozyjne elementów lokomotywy

- Konserwacja detali lokomotywy typu las 47: w tym: okien, reflektorów, wskaźników, urządzeń pomiarowych, tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych i elementów sterowania wraz ze stanowiskiem maszynisty.

- Montaż wszystkich elementów lokomotywy typu Las 47 .

- Demontaż i wstępne oczyszczenie wagonu do materiałów sypkich i wagonu do transportu materiałów długich.

- Oczyszczenie elementów stalowych obu wagonów metodą ścierno-strumieniową

i zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konserwacja detali.

- Montaż wszystkich elementów dwóch wagonów.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej.

- Transport 3 eksponatów: lokomotywy parowej wąskotorowej typu las 47, wagonu do przewozu materiałów sypkich wąskotorowy i wagonu do przewozu materiałów długich wąskotorowy od Zamawiającego do Wykonawcy i od Wykonawcy do Zamawiającego.

Lokalizacja:

Lokalizacja obecna – Zabrze, dziedziniec budynku przy ul. 3 Maja 19;

Lokalizacja docelowa – Zabrze Wolności 408, na terenie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza – szyb  Carnall;  z możliwością wskazania innej lokalizacji w odległości 5 km

Wymagania dotyczące przedmiotu umowy

§ 2

1.	WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- wymogami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów,

- polskimi normami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu widzenia celu, przepisów prawa, wiedzy technicznej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia.

3. WYKONAWCA jest zobowiązany opracować na podstawie ramowego programu konserwatorskiego własny program konserwatorski, w którym sprecyzuje metody i środki jakie zastosuje w trakcie konserwacji. Program uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM  WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć ZAMAWAJĄCEMU do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie obiektu.

5. WYKONAWCA   zapewni przekazanemu obiektowi odpowiednią ochronę oraz warunki transportu i  warunki przechowywania w okresie trwania prac.

6. Przekazanie obiektu oraz jego odbiór nastąpi pisemnym protokołem przekazania i odbioru podpisanym przez obie strony,  w którym zostaną określone: nazwa obiektu, cel i miejsce przeniesienia obiektu, okres na jaki następuje przeniesienie, wymagane warunki transportu, wymagane warunki przechowywania.

Terminy

§ 3

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całość prac będących przedmiotem zamówienia od dnia podpisania Umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. – I Etap, od 01 stycznia do 30 listopada  2020 r. – II Etap, według następującego Harmonogramu Prac:

- r. -  I etap

- Transport 3 eksponatów: lokomotywy parowej wąskotorowej typu las47, wagonu do przewozu materiałów sypkich i wagonu do przewozu materiałów długich od Zamawiającego do Wykonawcy.

- Wstępne oczyszczenie i demontaż lokomotywy typu Las 47.

2020 r. – II etap:

- Oczyszczenie elementów stalowych lokomotywy metodą ścierno-strumieniową

i zabezpieczenie antykorozyjne elementów lokomotywy.

- Konserwacja detali lokomotywy typu las 47: w tym: okien, reflektorów, wskaźników, urządzeń pomiarowych, tablic znamionowych, oznaczeń kolejowych i elementów sterowania wraz ze stanowiskiem maszynisty.

- Montaż wszystkich elementów lokomotywy typu Las 47

- Demontaż i wstępne oczyszczenie wagonu do materiałów sypkich i wagonu do transportu materiałów długich.

- Oczyszczenie elementów stalowych obu wagonów metodą ścierno-strumieniową

i zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konserwacja detali.

- Montaż wszystkich elementów dwóch wagonów.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej.

- Transport 3 eksponatów: lokomotywy parowej wąskotorowej typu las47, wagonu do przewozu materiałów sypkich i wagonu do przewozu materiałów długich od Wykonawcy do Zamawiającego.

- Za dzień zakończenia prac I etapu przyjmuje się dzień podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO Częściowego Protokołu Odbioru Końcowego I Etapu Prac Wykonanych.

- Za dzień zakończenia prac II etapu przyjmuje się dzień podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Odbioru Końcowego II Etapu Prac Wykonanych.

- W zakresie gwarancji umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac Wykonanych do dnia upływu okresu gwarancji

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

Strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy płatne za poszczególne dwa etapy prac opisanych w § 3 w kwotach:

I Etap – 2019 r.:

- brutto : ………………………….. złotych

- podatek VAT wg stawki 23 %, tj. ………… złotych;

- netto bez podatku VAT : ……………………….  złotych.

II Etap – 2020 r.:

- brutto : ………………………….. złotych

- podatek VAT wg stawki 23 %, tj. ………… złotych;

- netto bez podatku VAT : ……………………….  złotych.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi odpowiednio po wykonaniu prac każdego z etapów i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac Wykonanych w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, WYKONAWCA naliczyć może odsetki ustawowe.

- Kwoty wynikające z kar umownych, o których mowa w § 17 Umowy mogą być potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z faktury VAT do zapłaty WYKONAWCY na podstawie not księgowych wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Zmiany umowy

§ 6

- Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:

- ZAMAWIAJĄCY z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac.

- Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac nie objętych przedmiotem zamówienia których wykonanie jest konieczne dla wykonania zamówienia podstawowego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wykonywania prac dodatkowych.

- Wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie prac, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi trwania tych okoliczności.

- Wystąpiła siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi trwania tych okoliczności.

2.	Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA może wystąpić pisemnie do ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia terminu.

3.	Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy może wystąpić ZAMAWIAJĄCY.

§ 7

  - Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, o którym mowa w

§ 4 Umowy jeżeli nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

  - Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 może wystąpić WYKONAWCA. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany wynagrodzenia po zmianie stawki podatku VAT.

§ 8

    - Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, jeżeli zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń lub okoliczności:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

    - Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być przekazany na piśmie.

§ 9

Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 10

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w następujących przypadkach:

1)	jeżeli WYKONAWCA nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY przez okres dłuższy niż 14 dni;

2)	jeżeli zwłoka w zakończeniu prac w danym etapie przekroczy 15 dni;

3)	jeżeli zwłoka w przystąpieniu do usuwania przez WYKONAWCĘ wad lub usterek wykonanych prac przekroczy 7 dni od dnia ich zgłoszenia;

5)	jeżeli WYKONAWCA nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

6) 	jeżeli WYKONAWCA bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO powierza realizację Umowy lub jej części innemu podmiotowi;

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz zostać złożone w terminie 21 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających je.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonania prac, według stanu na dzień odstąpienia,

4	ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o Protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Gwarancja jakości

§ 12

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU ……….miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.

- Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonane prace wynosi …..  miesiące/y i jest równy okresowi gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Termin wygaśnięcia gwarancji jakości przesuwa się o okres usuwania ujawnionych wad wykonanych prac.

- Po upływie okresu gwarancji jakości, w dniu następującym po ostatnim dniu jej trwania strony podpiszą Protokół odbioru pogwarancyjnego, o ile na WYKONAWCY nie będzie ciążył obowiązek usunięcia wcześniej wad. W takim przypadku Protokół odbioru pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunięciu. Z dniem podpisania Protokół odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknięcia realizacji Umowy.

§ 13

  - WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie krótszym niż 7 dni, usunąć wady  przedmiotu umowy.

  - Wady będą usuwane każdorazowo po pisemnym zgłoszeniu wady przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Usunięcie wady będzie udokumentowane przez strony w postaci Protokołu gwarancyjnego określającego, w szczególności:

1)	Zgłoszoną wadę wykonanych prac,

2)	Dzień zgłoszenia wady,

3)	Fakt usunięcia lub nieusunięcia wady,

4)	Dzień usunięcia wady.

  - Protokoły gwarancyjne sporządzane będą w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6.	Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.

7.	Jeżeli WYKONAWCA nie przystąpił w wyznaczonym terminie do usuwania wad ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo sporządzenia samodzielnie Protokołu gwarancyjnego, ze skutkiem wiążącym dla obu Stron.

8.	Wszystkie koszty usuwania wad wykonanych prac ponosi WYKONAWCA.

§ 14

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac.

- W przypadku niestarannego wykonania przedmiotu umowy powodującego zaistnienia szkód lub utratę korzyści związanych z eksploatacja przedmiotu Umowy po stronie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w wysokości pokrywającej straty.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

Nadzór nad wykonaniem umowy

§ 15

- Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem Umowy zajmować się będą

  - ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ……………………………..………….

Tel., ……………….,        e-mail: ……………………...

  - ze strony WYKONAWCY: ………………………………………………

Tel., ………………,	e-mail: ……………………...

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie.

Zasady porozumiewania się stron

§ 16

      - Wszelkie zawiadomienia związane z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i będą skuteczne w dniu ich otrzymania przez osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad wykonaniem Umowy określone w § 15 ust 1 Umowy pod adresem wskazanym w Umowie.

      - Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w Umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo.

      - Zawiadomienia mogą być przekazywane:

- do rąk własnych,

- wysłane listem poleconym,

- faksem

- lub pocztą elektroniczną.

4.	W przypadku przekazania zawiadomień w sposób określony w ust. 3 pkt. 3 i 4 zawiadomienie wymaga potwierdzenia przez drugą stronę.

Kary umowne

§ 17

            - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w wykonaniu prac w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad wykonanych prac w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienie w wysokości 2 000 złotych,

- za każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienie w wysokości 5 000 złotych,

- za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania prac lub czynności osób nie posiadających wymaganych uprawnień lub kwalifikacji albo wymaganego prawem ich potwierdzenia w wysokości 5 000 złotych.

            - ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

            - Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.

            - Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku zakończenia prac i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

§ 18

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl.

Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona umowa, lub dokumentacja postępowania na udzielenie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania lub realizowania zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i będzie wypełniał, obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy.

Inne postanowienia

§ 19

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że WYKONAWCA nie może zbyć lub przenieść zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami WYKONAWCY, na rzecz innych podmiotów, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić w drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO sądy powszechne.

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

§ 20

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 –  SIWZ

Załącznik nr 2 -  oferta WYKONAWCY z dnia …………

Z A M A W I A J Ą C Y				            W Y K O N A W C A

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

- OFERTA

Nazwa zamówienia:

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego

wraz z transportem eksponatów

ZP/14/MGW/2019

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

- Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon / Osoba prowadząca sprawę |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, w wysokości: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% W tym za poszczególne etapy prac : I Etap: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% II Etap: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi/prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z faktem, iż wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego podaję: L.p.; Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania; Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku. 1. 2. 3. - Oświadczam (-y), że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. - Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. - Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/my gwarancji …….…… miesięcy (okres nie krótszy niż 36 miesięcy) licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w SIWZ od daty zawarcia umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. - Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. - Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług oraz stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - Wielkość przedsiębiorstwa mikro małe średnie duże - Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi, * - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów). * L.p.; Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy (o ile wiadomo). W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………….………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego

wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

prowadzonego przez prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.:

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………….,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego

wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

prowadzonego przez prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu pn.:

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego

wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz  wykonanych  usług

Ja/My, niżej podpisany/i	........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:.................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.

Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

Oświadczam, że wykonałem/wykonaliśmy następujące usługi

| Lp. | Nazwa i adres wykonanych usług | Zakres usług (potwierdzających spełnienie warunku w postępowaniu określonego w pkt. 5.1 C ppkt. 1 SIWZ) | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac | Odbiorca (zamawiający) Nazwa i adres, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | …................................................ nazwa zrealizowanych prac …................................................ adres zrealizowanych prac | …................................................ określenie zakresu wykonanych prac …........................................................................................................... | …........................... rozpoczęcie dd/mm/rr ............................. zakończenie dd/mm/rr | …..................................... nazwa odbiorcy - zamawiającego …..................................... adres odbiorcy zamawiającego |
| 2. | …................................................ nazwa zrealizowanych prac .............................................. adres zrealizowanych prac | …................................................ określenie zakresu wykonanych prac …................................................................................................... …................................................................................................. | …........................... rozpoczęcie dd/mm/rr ............................. zakończenie dd/mm/rr | …..................................... nazwa odbiorcy - zamawiającego …..................................... adres odbiorcy zamawiającego |

…....................................., dnia …..................................

.........................................................................

Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej

do występowania  w jego imieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć podmiotu)

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu - zdolność techniczna lub zawodowa )

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia: Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.

ZP/14/MGW/2019

Oświadczam, iż:

  - Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

..............................................		.................................................................................

miejscowość i data	podpis  osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

UWAGA!

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.

2.	Dokumenty które określają w szczególności:

a) 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

d)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 04.05.2016 r., Nr 119, s 1, ze zm.)

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.